# 산학협력프로젝트 수행계획서 (내부 기준 문서)

팀명: 속도는벡터

지도교수: 박광현

프로젝트명: Skew-Aware Sampling for Cardinality Estimation in Vector-Augmented Analytical Queries

상태: 내부 기준 문서 — 4/3 교수님 미팅 후 방향 전환 반영 (제출본은 submission/ 폴더의 4/2 제출 버전)

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1 연구 배경

벡터 증강 분석 쿼리(VAQ)에서 카디널리티 오추정은 쿼리 옵티마이저의 핵심 병목이다. Exqutor(arXiv:2512.09695v2)는 모멘텀 기반 적응적 샘플링(Adaptive Sampling)으로 이 문제를 해결하여 pgvector 최대 1,000배, VBASE 10,000배의 성능 향상을 달성했다.

그러나 Exqutor의 Adaptive Sampling은 벡터 거리 분포가 고른 데이터에서만 검증되었으며, 거리 분포가 치우쳐 있는(skewed) 환경에서의 추정 정확도는 미검증 상태이다.

### 1.2 연구 목표

Skewed 거리 분포 환경에서 Exqutor의 무작위 적응적 샘플링 대비 카디널리티 추정 정확도(Q-error)를 개선하는 층화 샘플링(Stratified Sampling) 기법을 제안하고 실험적으로 검증한다.

### 1.3 연구 범위

포함: 카디널리티 추정 정확도(Q-error) 비교 실험

제외: 쿼리 실행 성능(end-to-end latency) 최적화, 새 인덱스 구조 개발

## 2. 연구 질문 및 가설

| RQ | 질문 | 가설 |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | Exqutor의 adaptive sampling은 skewness에 따라 정확도가 얼마나 달라지는가? | \ |
| RQ2 | 분포를 알 때 층화 샘플링이 얼마나 개선하는가? | Q-error 50% 이상 감소, skew가 심할수록 개선 폭 증가 |
| RQ3 | 분포를 모를 때 KDE-pilot 자동 층화가 유효한가? | Q-error 30% 이상 개선, pilot 오버헤드 20% 미만 |

## 3. 세부 추진 계획

### 3.1 Phase 1 — 이론 연구 및 환경 구축 (4/3~4/17)

| 세부 과제 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 샘플링 이론 정리 | LHS, Stratified Sampling, Neyman allocation, KDE 이론 학습 | 이론 정리 문서 |
| 설계안 확정 | 실험 설계, RQ, 지표, 비교 전략 확정 | 설계안 v3 (완료) |
| 환경 세팅 | 석사분 코드·데이터 수령, 연구실 서버 구축 | 실험 환경 Ready |

### 3.2 Phase 2 — Motivation 실험 (4/17~4/25)

| 세부 과제 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 거리 분포 프로파일링 | Query 50~100개의 거리 분포 skewness 측정 | 분포 프로파일 데이터 |
| Exqutor 방식 추정 | 무작위 adaptive sampling Q-error 측정 (선택도 6구간) | Q-error 데이터 |
| 상관 분석 | Skewness vs Q-error 산점도, 히트맵 | RQ1 결과 Figure |

### 3.3 Phase 3 — 본실험 (4/28~5/20)

| 세부 과제 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Stratified Sampling 구현 | EW/EF/Neyman 3전략 × K=3,5,10,20 | 샘플링 모듈 |
| KDE-Pilot 구현 | Pilot(0.5~5%) + KDE + 자동 층화 | KDE-Pilot 모듈 |
| 비교 실험 | 5개 전략(Random/EW/EF/Neyman/KDE-Pilot) 비교 | RQ2, RQ3 결과 |

### 3.4 Phase 4 — 중간보고 (4/28)

| 세부 과제 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 중간보고서 작성 | Phase 1~3 결과 + 방향 전환 경위 서술 | 중간보고서 |
| 중간발표 준비 | 발표자료 제작 | PPT |

### 3.5 Phase 5 — 심화 실험 및 최종 정리 (5/20~6/11)

| 세부 과제 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Pilot sensitivity | Pilot 비율별 정확도-비용 트레이드오프 심화 분석 | 비용-정확도 곡선 |
| 추가 데이터셋 | 다른 skew 특성의 데이터셋에서 일반화 검증 | 일반화 결과 |
| 최종 정리 | 최종보고서 + 발표자료 + 전시 포스터 | 최종 산출물 |

## 4. 팀원 역할 분담

| 이름 | 주 역할 | 부 역할 |
| --- | --- | --- |
| 박세은 (팀장) | 프로젝트 관리, 실험 설계 검증 | 중간·최종 보고서 총괄 |
| 강재현 | 샘플링 이론 연구, KDE-Pilot 구현 | 발표자료 제작 |
| 조현빈 | 실험 환경 구축, 데이터 분석 | 문서 작성·정리 |
| 이동욱 | Stratified Sampling 구현, 비교 실험 | 시각화 |

역할은 유동적으로 배분. 전원이 모든 Phase에 참여하되, 위 역할을 우선 담당.

## 5. 일정표 (Gantt)

4월                     5월                    6월
            W1    W2    W3    W4    W1    W2    W3    W4    W1    W2    W3
이론연구    ████████
환경구축          ████████
Phase2              ████████
중간보고                    ████
Phase3                          ████████████████
전시준비                                    ████████
최종발표                                        ████
전시회                                              ████
최종보고서                                                  ████

| 마일스톤 | 일정 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 설계안 v3 확정 | 4/3 | ✅ |
| 이론 정리 완료 | 4/10 | ⬜ |
| 환경 구축 완료 | 4/17 | ⬜ |
| RQ1 Motivation 결과 | 4/25 | ⬜ |
| **중간발표 + 중간보고서** | **4/28** | ⬜ |
| RQ2 + RQ3 본실험 결과 | 5/20 | ⬜ |
| **최종발표 + 전시회 마감** | **5/27~5/29** | ⬜ |
| **전시회** | **6/5** | ⬜ |
| **최종보고서 제출** | **6/11** | ⬜ |

## 6. 실험 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 서버 | 연구실 서버 (교수님 제공 확정, 스펙 수령 후 기재) |
| DB | PostgreSQL 16 + Exqutor 패치 + pgvector |
| 데이터 | 석사분 제공 Exqutor 실험 데이터 (skewed 거리 분포 포함) |
| 구현 | Python 3.10+ (NumPy, SciPy, scikit-learn) |
| 버전 관리 | GitHub (johyunbin/Capstone) |
| 협업 | Notion, 카카오톡 |

## 7. 기대 성과

Exqutor adaptive sampling의 skew 취약점에 대한 최초 실증 데이터

Skewed 환경에서 카디널리티 추정 정확도를 개선하는 층화 샘플링 전략 비교 결과

사전 정보 없이도 적용 가능한 KDE-pilot 기법 제안 및 검증

비용-정확도 트레이드오프 분석을 통한 실무 적용 가이드라인

## 8. 위험 관리

| 위험 요소 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 석사분 데이터의 skew 부족 | RQ1 동기 약화 | 합성 skewed 벡터 보조 데이터 생성 |
| 서버 세팅 지연 | 실험 일정 지연 | Python standalone 실험 선행 (DB 없이 벡터 연산만) |
| KDE 분포 추정 부정확 | RQ3 결과 약화 | histogram 기반 추정으로 단순화 |
| 중간보고 전 결과 부족 | 보고서 내용 부족 | Phase 2(Motivation)까지는 반드시 완료 |